Приложение

к приказу управления образования

от 22.04.2013 № 10

План

мероприятий по организации летнего отдыха

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный управления образования | Ответственный учреждения, организующего отдых |
| 1. | Инструктивное совещание по организации летнего отдыха с участием надзорных органов.  Презентация программ летнего отдыха учреждений. | 25.04.2013  10.00  ЦДТ | Соломенникова О.В  Кислицина О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 2 | Предоставление информации о выполнении планов-заданий | До 01.05.2013 | Кислицина О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 3 | Предоставление смет на организацию отдыха | До 15.05.2013 | Решетникова Н.А. | Руководители учреждений, организующих отдых . |
| 4 | Предоставление базы персонифицированного учета в программе Tabl Pro в управление образования | До15.05.2013 | Соломенникова О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 5 | Предоставление копий приказов ОУ об организации отдыха детей (с указанием ответственных за организацию, сроков проведения лагерей и т.д.) | До 20.05.2013 | Кислицина О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 6 | Выдача сертификатов управлением образования в учреждения, организующие отдых детей | До 15.05.2013 | Соломенникова О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 7 | Выдача сертификатов обучающимся | До 25.05.2013 |  | Руководители образовательных учреждений |
| 8 | Приемка лагерей летнего отдыха | 21-29.05 2013 | Соломенникова О.В.  Кислицина О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 9 | Ежемесячный мониторинг летнего отдыха | По графику | Соломенникова О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |
| 10 | Проверка лагерей отдыха | В течение работы лагерей | Соломенникова О.В.  Кислицина О.В. | Руководители учреждений, организующих отдых |